|  |
| --- |
| **Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти Республики Адыгея** **по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей,** **содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606***за 1 полугодие 2014 года по Министерству образования и науки Республики Адыгея* |
| **Республика Адыгея** |
| **№ п/п** | **Реквизиты****документа****(НПА,****поручения и т.д.)** | **Наименование мероприятия** | **Результат исполнения мероприятия** | **Дата****исполнения****мероприятия****(план)** | **Дата исполне-ния мероприятия****(факт)** | **Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.** | **Примечание** |
| **Отчетная дата (период) значения проказателя (N)** | **плановое** | **фактическое** | **отклонение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597** |
| 6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Республике Адыгея |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | По данным, полученным из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея, по итогам 1 полугодия 2014 года средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составила 24 818 рублей(123 % от средней заработной платы по региону) | с 2012 года ежегодно | 2014 год | 1 полугодие 2014 года | 54,5 | 36,3 |  |  |
| 7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | По данным, полученным из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея, по итогам 1 полугодия 2014 года средняя заработная плата педагогических работников детских садов – 18 564 рублей (92,8 % от средней заработной платы в общем образовании) | с 2013 года ежегодно | 2014 год | 1 полугодие 2014 года | 120,6 | 80,4 |  |  |
| 8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по Республике Адыгея |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на повышение оплаты труда педагогических работников среднего профессионального образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | По данным ежемесячного мониторинга, проводимого Министерством образования и науки Республики Адыгея, по итогам 1 полугодия 2014 года средняя заработная плата преподавателей и мастеров организаций среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея – 21 867 рублей (108,4% от средней заработной платы по региону) | с 2013 года ежегодно | 2014 год | 1 полугодие 2014 года | 6,2 | 4,1 |  |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599** |
| 23. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | В результате реализации «дорожной карты» по ликвидации очередности детей в дошкольных образовательных организациях в 1-м полугодии 2014 года введено 410 мест за счет создания дополнительных мест в группах кратковременного пребывания. Во 2-м полугодии 2014 года планируется ввести 1295 новых мест для детей дошкольного возраства в группах полного дня. | с 2012 года ежегодно | 2014 год | 1 полугодие 2014 года | 88,6 | 2,0 |  |  |
| 24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Реализация комплекса мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37% в Республике Адыгея | В разработанный Управлением государственной службы занятости населения Республики Адыгея Комплекс мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, Министерством образования и науки Республики Адыгея в мае 2014 года внесены поправки в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, выработанными в ходе совещания с руководителями исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. Данные об исполнении в 2014 году намеченных мероприятий будут представлены в декабре 2014 года. | с 2014 года ежегодно | 2014 год | 1 полугодие 2014 года | 18,0 | 8,2 |  | Расходы, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Адыгея на содержание ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Разработка и реализация программы (проекта) развития дополнительного образования детей | Разработан проект программы развития дополнительного образования детей в Республике Адыгея, который обсужден 28 августа 2014 г. на республиканском совещании педагогических работников (секция «Концепция дополнительного образования детей»). По результатам обсуждения в проект программы будут внесены дополнения и изменения. Программу планируется утвердить в сентябре-октябре 2014 года | с 2014 года ежегодно | 2014 год | 1 полугодие 2014 года | 47,4 | 22,2 |  | Расходы, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Адыгея на содержание государственных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея |
| 26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций |
|  | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 11 ноября 2013 г. № 266 | Адаптация профессиональных образовательных организаций для обучения инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, оборудование санитарно-гигиенических помещений) | В 2014 году в 2 учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея, будут проведены мероприятия по формирования безбарьерной среды. Работы будут произведены во 2 полугодии 2014 года | 2014 год | 2014 год | 1 полугодие 2014 года | 1,0 | 0,0 |  | Расходы будут произведены во 2 полугодии 2014 года |

**По графе «Наименование показателя»** при заполнении данной графы указывается название и номер, аналогичные установленным в Перечне;

**По графе «Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)»** указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие, это может быть нормативный правовой акт, поручение руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и др.;

**По графе «Наименование мероприятия»** указывается мероприятие (государственной программы субъекта Российской Федерации или иного документа), направленное на достижение показателя в Перечне, содержащегося в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606;

**По графе «Результат исполнения мероприятия»** указывается информация об исполнении мероприятия;

**По графе «Дата исполнения мероприятия (план)»** указывается запланированная дата исполнения мероприятия;

**По графе «Дата исполнения мероприятия (факт)»** указывается фактическая дата исполнения мероприятия;

**По графе «Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.»** указывается плановое и фактическое значение финансирования по каждому мероприятию, а также рассчитывается отклонение фактического значения от планового показателя финансирования мероприятий. В случае, если финансирование мероприятий не предусмотрено, столбцы 7, 8, 9 и 10 не заполняются;

**По графе «Примечание»** указывается причина отклонения фактического значения показателя от планового финансирования, а в случае выполнения мероприятия без финансирования дается соответствующее пояснение.