|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти Республики Адыгея**  **по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей,**  **содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606**  *за I квартал 2015 год по Министерству образования и науки Республики Адыгея* | | | | | | | | | | |
| **Республика Адыгея** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Реквизиты**  **документа**  **(НПА,**  **поручения и т.д.)** | **Наименование мероприятия** | **Результат исполнения мероприятия** | **Дата**  **исполнения**  **мероприятия**  **(план)** | **Дата исполне-ния мероприятия**  **(факт)** | **Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.** | | | | **Примечание** |
| **Отчетная дата (период) значения проказателя (N)** | **плановое** | **фактическое** | **отклонение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597** | | | | | | | | | | |
| 6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Республике Адыгея | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с [Указом](garantF1://70070950.0) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | По данным ежемесячного мониторинга, проводимого Министерством образования и науки Республики Адыгея, за январь-март 2015 года средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составила 20 927 рублей (91% от средней заработной платы по региону) | с 2012 года ежегодно | 2015 год | I квартал 2015 года | 165,2 | 41,3 | 123,9 |  |
| 7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в  Республике Адыгея | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с [Указом](garantF1://70070950.0) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | По данным ежемесячного мониторинга, проводимого Министерством образования и науки Республики Адыгея, за январь-март 2015 года средняя заработная плата педагогических работников детских садов – 16 138 рублей (84,5% от средней заработной платы в общем образовании) | с 2013 года ежегодно | 2015 год | I квартал 2015 года | 120,2 | 30,0 | 90,2 |  |
| 8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального  образования к средней заработной плате по Республике Адыгея | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на повышение оплаты труда педагогических работников среднего профессионального образования в соответствии с [Указом](garantF1://70070950.0) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | По данным ежемесячного мониторинга, проводимого Министерством образования и науки Республики Адыгея, за январь-март 2015 года средняя заработная плата преподавателей и мастеров организаций среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея – 19 154 рублей (99,1 % от средней заработной платы по региону) | с 2013 года ежегодно | 2015 год | I квартал 2015 года | 2,7 | 0,7 | 2,0 |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599** | | | | | | | | | | |
| 23. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | В настоящее время Министерством образования и науки Республики Адыгея проводится подготовительная работа по заключению соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Адыгея о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Адыгея на модернизацию региональных систем дошкольного образования.  В соответствии с указанным соглашением в 2015 году из федерального бюджета будет предоставлена субсидия в сумме 31 157,7 тыс. руб., которая будет направлена в Красногвардейский район для проведения реконструкции старого здания муниципального бюджетного образовательного учреждения – гимназия № 1 с. Красногвардейское и открытия новой дошкольной образовательной организации на 190 мест. Софинансирование указанных расходов в сумме 13 353,3 тыс. руб. будет осуществляться за счет средств местного бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» | с 2012 года ежегодно | 2015 год | I квартал 2015 года | 24,8 | 0,0 | 24,8 |  |
| 24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Реализация комплекса мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37% в Республике Адыгея | Ответственными исполнителями ведется работа по реализации мероприятий комплекса мер | с 2014 года ежегодно | 2015 год | I квартал 2015 года | 17,6 | 3,8 | 13,8 | Расходы, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Адыгея на содержание ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Разработка и реализация программы (проекта) развития дополнительного образования детей | - реализация мероприятий в рамках Программы развития дополнительного образования детей Республики Адыгея;  - разработка проекта распоряженич Главы Республики Адыгея «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») Республики Адыгея «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» | с 2014 года ежегодно | 2015 год | I квартал 2015 года | 47,6 | 11,2 | 36,4 | Расходы, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Адыгея на содержание государственных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея |
| 26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций | | | | | | | | | | |
|  | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 11 ноября 2013 г. № 266 | Адаптация профессиональных образовательных организаций для обучения инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, оборудование санитарно-гигиенических помещений) | В 2015 году в 1 учреждении среднего профессионального образования, подведомственном Министерству образования и науки Республики Адыгея, будут проведены мероприятия по формированию безбарьерной среды. | 2014 год | 2015 год | I квартал 2015 года | 1,0 | 0,0 | 1,0 |  |