|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти Республики Адыгея**  **по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей,**  **содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606**  *за 2014 год по Министерству образования и науки Республики Адыгея* | | | | | | | | | | |
| **Республика Адыгея** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Реквизиты**  **документа**  **(НПА,**  **поручения и т.д.)** | **Наименование мероприятия** | **Результат исполнения мероприятия** | **Дата**  **исполнения**  **мероприятия**  **(план)** | **Дата исполне-ния мероприятия**  **(факт)** | **Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.** | | | | **Примечание** |
| **Отчетная дата (период) значения проказателя (N)** | **плановое** | **фактическое** | **отклонение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597** | | | | | | | | | | |
| 6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Республике Адыгея | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с [Указом](garantF1://70070950.0) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | По данным ежемесячного мониторинга, проводимого Министерством образования и науки Республики Адыгея, по итогам 2014 года средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составила 21 331 рубль (101,1 % от средней заработной платы по региону) | с 2012 года ежегодно | 2014 год | 2014 год | 129,4 | 129,4 | 0 |  |
| 7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в  Республике Адыгея | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с [Указом](garantF1://70070950.0) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | По данным ежемесячного мониторинга, проводимого Министерством образования и науки Республики Адыгея, по итогам 2014 года средняя заработная плата педагогических работников детских садов – 17 945 рублей (106,3 % от средней заработной платы в общем образовании) | с 2013 года ежегодно | 2014 год | 2014 год | 98,0 | 98,0 | 0 |  |
| 8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального  образования к средней заработной плате по Республике Адыгея | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на повышение оплаты труда педагогических работников среднего профессионального образования в соответствии с [Указом](garantF1://70070950.0) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | По данным ежемесячного мониторинга, проводимого Министерством образования и науки Республики Адыгея, по итогам 2014 года средняя заработная плата преподавателей и мастеров организаций среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея – 18 462 рублей (87,5 % от средней заработной платы по региону) | с 2013 года ежегодно | 2014 год | 2014 год | 5,0 | 5,0 | 0 |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599** | | | | | | | | | | |
| 23. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | В декабре 2014 года в г. Майкопе было открыто три новых детских сада на 240 мест каждый, а также на базе бывшего детского санатория «Солнышко» открыт детский сад № 33 на 240 мест. В ноябре в здании бывшего Специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья открыт Детский сад компенсирующего вида №26 на 60 мест.  Кроме того, по состоянию на 1 января 2015 года в Республике Адыгея введено 175 новых мест за счет открытия групп полного дня в функционирующих образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования. | с 2012 года ежегодно | 2014 год | 2014 год | 69,0 | 69,0 | 0 |  |
| 24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Реализация комплекса мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37% в Республике Адыгея | По официальным данным, представленным органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, образовательными организациями, в 2014 году соответствующими мероприятиями было охвачено 34,5% населения от числа граждан в возрасте от 25 до 64 лет занятого в экономике, федеральных территориальных органов (учтены работники всех возрастов), государственных органов (учтены работники всех возрастов), органов самоуправления (учтены работники всех возрастов) Республики Адыгея на 31.12.2013 года.  Контрольный показатель, в соответствии с «дорожной картой» Республики Адыгея, должен составлять 22%, с последующим ростом доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов к 2015 году.  Таким образом, фактическая доля населения, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, соответствует плановому показателю. | с 2014 года ежегодно | 2014 год | 2014 год | 17,0 | 17,0 | 0 | Расходы, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Адыгея на содержание ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Разработка и реализация программы (проекта) развития дополнительного образования детей | Совместным приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея, Министерства культуры Республики Адыгея и Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту (от 09.10.2014 №№ 913/128-п/193) утверждена и реализуется Программа развития дополнительного образования детей Республики Адыгея | с 2014 года ежегодно | 2014 год | 2014 год | 45,7 | 45,7 | 0 | Расходы, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Адыгея на содержание государственных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея |
| 26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций | | | | | | | | | | |
|  | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 11 ноября 2013 г. № 266 | Адаптация профессиональных образовательных организаций для обучения инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, оборудование санитарно-гигиенических помещений) | В 2014 году в 2 учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея, проведены мероприятия по формированию безбарьерной среды. | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 1,6 | 1,6 | 0 |  |

**По графе «Наименование показателя»** при заполнении данной графы указывается название и номер, аналогичные установленным в Перечне;

**По графе «Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)»** указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие, это может быть нормативный правовой акт, поручение руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и др.;

**По графе «Наименование мероприятия»** указывается мероприятие (государственной программы субъекта Российской Федерации или иного документа), направленное на достижение показателя в Перечне, содержащегося в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606;

**По графе «Результат исполнения мероприятия»** указывается информация об исполнении мероприятия;

**По графе «Дата исполнения мероприятия (план)»** указывается запланированная дата исполнения мероприятия;

**По графе «Дата исполнения мероприятия (факт)»** указывается фактическая дата исполнения мероприятия;

**По графе «Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.»** указывается плановое и фактическое значение финансирования по каждому мероприятию, а также рассчитывается отклонение фактического значения от планового показателя финансирования мероприятий. В случае, если финансирование мероприятий не предусмотрено, столбцы 7, 8, 9 и 10 не заполняются;

**По графе «Примечание»** указывается причина отклонения фактического значения показателя от планового финансирования, а в случае выполнения мероприятия без финансирования дается соответствующее пояснение.