|  |
| --- |
| **Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти Республики Адыгея** **по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей,** **содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606***за январь-декабрь 2015 года по Министерству образования и науки Республики Адыгея* |
| **Республика Адыгея** |
| **№ п/п** | **Реквизиты****документа****(НПА,****поручения и т.д.)** | **Наименование мероприятия** | **Результат исполнения мероприятия** | **Дата****исполнения****мероприятия****(план)** | **Дата исполне-ния мероприятия****(факт)** | **Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.** | **Примечание** |
| **Отчетная дата (период) значения проказателя (N)** | **плановое** | **фактическое** | **отклонение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597** |
| 6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Республике Адыгея |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | На основании данных, полученных из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея, за январь-декабрь 2015 года средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составила 22988 руб. (104,0% от прогнозной средней заработной платы по региону при плане 100 %) | с 2012 года ежегодно | 2015 год | январь-декабрь 2015 года | 177,1 | 177,1 | 0,0 |  |
| 7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с УказомПрезидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | На основании данных, полученных из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея, за январь-декабрь 2015 года средняя заработная плата педагогических работников детских садов составила 18896 руб. (103,0% от прогнозной средней заработной платы в общем образовании при плане 100 %) | с 2013 года ежегодно | 2015 год | январь-декабрь 2015 года | 151,7 | 151,7 | 0,0 |  |
| 8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по Республике Адыгея |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на повышение оплаты труда педагогических работников среднего профессионального образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | На основании данных, полученных из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея, за январь-декабрь 2015 года средняя заработная плата преподавателей и мастеров организаций среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея, составила 20998 руб. (95,0 % от прогнозной средней заработной платы по региону при плане 84 %) | с 2013 года ежегодно | 2015 год | январь-декабрь 2015 года | 9,8 | 9,8 | 0,0 |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599** |
| 23. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | В рамках реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 2015 году из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Адыгея была предоставлена субсидия в сумме 92 488 тыс. руб., которая была направлена в муниципальные образования для создания 520 новых мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях. В местных бюджетах на указанные цели также запланированы средства в сумме 39 637,7 тыс. руб. Указанные места были введены в конце декабря 2015 года. В рамках соглашения за счет средств местных бюджетов введены еще 105 новых мест. Всего в 2015 году в рамках модернизации региональной системы дошкольного образования введено 625 новых мест для детей дошкольного возраста. Кроме того, сверх запланированного количества мест в 2015 году введены еще 245 новых мест. Таким образом, всего в 2015 году введено 870 новых мест для детей дошкольного возраста и установленный план (625 мест) перевыполнен на 39 %. Осуществление указанных мероприятий до конца 2015 года позволило полностью ликвидировать существующую очередность в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | с 2012 года ежегодно | 2015 год | январь-декабрь 2015 года | 39,6 | 39,6 | 0,0 | Средства местных бюджетов.Указанное мероприятие реализуется также в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 (пункт 3.4) |
| 24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Реализация комплекса мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37% в Республике Адыгея | В Республике Адыгея утвержден и реализуется Комплекс мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов в Республике Адыгея | с 2014 года ежегодно | 2015 год | январь-декабрь 2015 года | 16,9 | 16,7 | 0,2 | Расходы, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Адыгея на содержание ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |
|  | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг | Разработка и реализация программы (проекта) развития дополнительного образования детей | В целях модернизации системы дополнительного образования утверждена и реализуется межведомственная Программа развития дополнительного образования детей Республики Адыгея, ведется разработка современных республиканских и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, апробация которых запланирована в текущем учебном году | с 2014 года ежегодно | 2015 год | январь-декабрь 2015 года | 47,1 | 45,4 | 1,7 | Средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Адыгея для обеспечения деятельности 3 организаций дополнительного образования детей, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея.Указанное мероприятие реализуется также в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 (пункт 3.5) |
| 26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций |
|  | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 11 ноября 2013 г. № 266 | Адаптация профессиональных образовательных организаций для обучения инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, оборудование санитарно-гигиенических помещений) | В 2015 году в 1 организации среднего профессионального образования, подведомственной Министерству образования и науки Республики Адыгея (ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум»), проведены мероприятия по формированию безбарьерной среды | 2014 год | 2015 год | январь-декабрь 2015 года | 0,6 | 0,6 | 0,0 | Средства республиканского бюджета Республики Адыгея |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596** |
| 3. Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте в 1,3 раза относительно уровня 2011 года |
| 3.3. | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 августа 2014 г. N 180-рг | Создание условий для развития негосударственного сектора: финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | В 2015 году для финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в республиканском бюджете Республики Адыгея была утверждена субвенция в сумме 5 411 тыс. руб.:- негосударственное образовательное учреждение «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского» - 3 544 тыс. руб.;- негосударственное образовательное учреждение «Школа интеллектуального развития ребенка Адыгейского государственного университета «Эврика» - 1 867 тыс. руб. Указанные средства ежемесячно перечислялись в местный бюджет муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с предоставляемой в Министерство образования и науки Республики Адыгея заявкой для дальнейшего перечисления в негосударственные организации. Выделенные финансовые средства освоены в полном объеме. | ежегодно | 2015 год | январь-декабрь 2015 года | 5,4 | 5,4 | 0,0 | Средства республиканского бюджета Республики Адыгея |
| 3.4. | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 августа 2014 г. N 180-рг | Создание новых мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | В рамках реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 2015 году из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Адыгея была предоставлена субсидия в сумме 92 488 тыс. руб., которая была направлена в муниципальные образования для создания 520 новых мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях. В местных бюджетах на указанные цели также запланированы средства в сумме 39 637,7 тыс. руб. Указанные места были введены в конце декабря 2015 года. В рамках соглашения за счет средств местных бюджетов введены еще 105 новых мест. Всего в 2015 году в рамках модернизации региональной системы дошкольного образования введено 625 новых мест для детей дошкольного возраста. Кроме того, сверх запланированного количества мест в 2015 году введены еще 245 новых мест. Таким образом, всего в 2015 году введено 870 новых мест для детей дошкольного возраста и установленный план (625 мест) перевыполнен на 39 %. Осуществление указанных мероприятий до конца 2015 года позволило полностью ликвидировать существующую очередность в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | 2015 год | 2015 год | январь-декабрь 2015 года | 39,6 | 39,6 | 0,0 | Средства местных бюджетов.Указанное мероприятие реализуется также в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 (пункт 23) |
| 3.5. | Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 августа 2014 г. N 180-рг | Увеличение охвата детей дополнительным образованием | В целях модернизации системы дополнительного образования утверждена и реализуется межведомственная Программа развития дополнительного образования детей Республики Адыгея, ведется разработка современных республиканских и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, апробация которых запланирована в текущем учебном году.В Республике Адыгея: 25987 школьников занимаются в кружках по интересам, функционирующим в 21 организации дополнительного образования детей, подведомственной органам управления образованием.В июне 2015 года на территории Донского спасательного центра МЧС России в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области состоялись X межрегиональные соревнования учащихся «Школа безопасности» Южного федерального округа. По итогам соревнований команды Адыгеи заняли призовые места: старшая возрастная группа – 1 место, а команда средней группы – 3 место.В 2014-2015 учебном году проведены:- межрегиональный лагерь по допризывной подготовке «Юный патриот» для курсантов военно-патриотических клубов и объединений (120 молодых людей);- республиканская военно-спортивная игра «Зарница» (12 команд).В республиканском этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 2015 году приняли участие 104 школьника (в муниципальном этапе - 16432). 180 обучающихся участвовали в республиканском этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (в муниципальном этапе - 2920). С целью поддержки и развития молодежного движения в республике в прошедшем проведены:- 4 этап Открытого Чемпионата Республики Адыгея по игре «Интеллектуальное Шоу «Ворошиловский стрелок». 28-29 июня 2015 года команда – победитель региональных этапов «Бригада» представляла Республику Адыгея в IV Чемпионате России по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» в г. Москве;- республиканский молодёжный образовательный форум «Молодёжь Адыгеи» (более 800 активных молодых людей). На финальной презентации были представлены 8 лучших проектов форума, все они были рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов;- республиканский студенческий бал.В 2014-2015 годах делегации Республики Адыгея принимали участие во Всероссийском молодёжном форуме «Селигер-2014», Международном молодёжном Слете «Таврида - 2014», II форуме молодёжи Юга России, Всероссийском молодежном форуме «Таврида -2015» на Бакальской косе, Северо-Кавказском молодежном форум «МАШУК-2015». | ежегодно | 2015 год | январь-декабрь 2015 года | 47,1 | 45,4 | 1,7 | Средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Адыгея для обеспечения деятельности 3 организаций дополнительного образования детей, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея.Указанное мероприятие реализуется также в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 (пункт 25) |

Примечание:

В связи с заключением:

- дополнительного соглашения № СОГ-7/02 от 25 марта 2015 года к Соглашению от 20 мая 2014 года № СОГ-44/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Адыгея об обеспечении в 2014-2015 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;

- дополнительного соглашения № АП-СОГ-11/02 от 3 апреля 2015 года к Соглашению от 20 мая 2014 года № СОГ-44/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Адыгея об обеспечении в 2014-2015 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;

- дополнительного соглашения № АП-СОГ-109/02 от 14 октября 2015 года к Соглашению от 20 мая 2014 года № СОГ-44/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Адыгея об обеспечении в 2014-2015 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»

были внесены изменения в План мероприятий («дорожную карту») Республики Адыгея «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденную Распоряжением Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг, и уточнены плановые объемы финансирования мероприятий